**Product backlog:** Creación de un sitio web de registro de usuarios, canalización médica para tratamiento, venta de tratamiento y productos, contacto rápido y de consulta de historias de éxito.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la  Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| NF01 | El usuario debe llenar un formulario con datos personales de identificación y de estado de salud para crear un perfil de usuario. | Formulario clínico | Finalizado | 58 hrs | 1 | 1 | Los datos que debe almacenar la aplicación son: nombre, edad, peso y altura como personales y como de salud: alergias, padecimientos, hábitos de comida, número de comidas, rutinas y tiempo de ejercicio, tratamientos actuales y pasados. |
| NF02 | El sistema debe ofrecer 3 opciones de compra del tratamiento para presupuestos bajos, medios y altos. | Tratamiento | Finalizado | 70 hrs | 2 | 2 | Basados a las respuestas del formulario, canalizar al perfil del usuario a los productos alimenticios que podrá consumir ofertando 3 tratamientos de diferentes presupuestos. |
| NF03 | El sistema debe brindar las descripciones de cada opción de compra de tratamiento arrojado por el sistema, con la información indispensable del tratamiento. | Información que nutre | En proceso | 34 hrs | 3 | 3 | La información debe cubrir ingredientes, contenido, peso, imágenes, costos individuales y por tratamiento, objetivo de cada producto y tratamiento. |
| NF04 | El sistema debe poseer una Ecommerce de la marca con toda la gama de productos (60) con información de contenido, peso y costos. Opciones de añadir al carrito, calificación del producto y seguimiento de compra. | E-commerce | No  iniciado | 74 hrs | 4 | 4 | Los productos deben ser organizados por diferentes filtros, brindar un banner con los productos de mayor venta y/o mejor calificados. |
| NF05 | El sistema debe contener un canal de comunicación de preguntas y respuestas rápidas. (chatbox de asistencia básica) | Chatbox | No  iniciado | 54 hrs | 5 | 5 | Se debe basar bajo un flujo de conversación guiado. Donde se consulte preguntas y respuestas frecuentes. |
| NF06 | El sistema debe contener un formulario de inicio de sesión. | Log in | No  iniciado | 15 hrs | 6 | 6 | El formulario debe solicitar username y contraseña para su acceso. |

**SPRINT’S DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento de trabajo pendiente** | | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **NF01** | ***Como usuario, el sistema debe contar con un formulario opcional que recopile datos personales de identificación y de estado de salud para crear un perfil de usuario categorizado en un tipo de paciente.*** | | | | | | | | | | |
| Análisis de interrogantes contenidas en el formulario, para obtener información de valor. | | 5 | Product Owner  Designer | Finalizado | 6hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Validar las interrogantes que estarán en el formulario a partir del muestreo de obtención de resultados. | | 3 | Product  Owner  Stakeholders | Finalizado | 4hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Prototipado o diseño de formulario de carácter gráfico. | | 5 | Designer | Finalizado | 6hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Análisis del sistema de datos, y servidor acorde a la escalabilidad de la base de datos. | | 8 | Developer back-end | Finalizado | 8hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación de la estructura de la página y diseño visual Front-end. | | 8 | Developer Front-end | Finalizado | 8hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación de la recepción de los datos y guardado en bases de datos Back-end. | | 8 | Developer Back-end | Finalizado | 12hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Prueba de formulario en entorno seguro (con equipo de trabajo). | | 3 | Developers | Finalizado | 6hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Prueba de recopilación de información con muestreo de usuarios (externo). | | 3 | Product  Owner  Developers | Finalizado | 6hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Entregable y feedback. | | 3 | Scrum Master  Product  Owner  Developers | Finalizado | 2hr |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| **Total** | | **46** |  |  | **58hrs** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento de trabajo pendiente** | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **NF02** | ***Como usuario con cuenta, el sistema debe ofrecer 3 opciones de compra del tratamiento para el tipo de paciente canalizado por el formulario, con costos bajos, medios y altos e información general del tratamiento a comprar.*** | | | | | | | | | |
| Análisis de algunas combinaciones de tratamiento para la elaboración de fichas descriptivas. | 8 | Uzziel Cruz  (PO) | Finalizado | 8hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Diseño de categorización de pacientes con base a la información de la empresa. | 6 | Julia Chan  (PO) | Finalizado | 8hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Diseño informativo de los tratamientos brindados en tres tipos de presupuestos. | 5 | Daniel Espiritu  (SM) | Finalizado | 8hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación de la estructura y diseño Frontend. | 10 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | Finalizado | 20hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación de recepción de datos en servidores Back-end. | 10 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | Finalizado | 16hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Prueba de resultados en entorno seguro (con equipo de trabajo). | 3 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | Finalizado | 8hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Entregable y feedback. | 3 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | Finalizado | 2hr |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| **Total** | **45** |  |  | **70hrs** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento de trabajo pendiente** | | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **NF03** | ***Como usuario con cuenta y comprador del producto o tratamiento, el sistema debe brindar las descripciones de compra o de tratamiento, con la información específica del tratamiento y de compra.*** | | | | | | | | | | |
| Análisis de los datos que se brindaran en las compras. | | 8 | Uziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO) | En proceso | 6hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Prototipado del diseño de la información. | | 5 | Daniel Espiritu  (SM) | Finzalizado | 6hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación de la proyección de la información front-end. | | 13 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | En proceso | 12hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Prueba de comportamiento de usuarios con la recepción de la información con muestreo de usuarios(externo). | | 8 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | En proceso | 2hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Entregable y feedback. | | 3 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | En proceso | 2hr |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| **Total** | | **42** |  |  | **28 hrs** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento de trabajo pendiente** | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **NF04** | ***Como usuario, el sistema debe poseer una E-commerce de la marca con toda la gama de productos (60) con información de contenido, peso y costos. Opciones de añadir al carrito, calificación del producto y seguimiento de compra y recomendaciones.*** | | | | | | | | | |
| Prototipado de proyección de los productos en general y particular. | 5 | Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 10hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación front-end de cada producto individual. | 8 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 30hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación back-end para obtención de datos de calificación, recomendaciones y de mayores ventas. | 13 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 8hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación front-end del banner con los productos de mayor venta y nuevos. | 8 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 6hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación front-end de calificación del producto. | 8 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 6hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación front-end de carrito de compras con botones de agregar y quitar. | 13 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 8hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Prueba de comportamiento en entorno seguro (con equipo de trabajo). | 3 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM)s | No iniciado | 4hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Entregable y feedback. | 3 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 2hr |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| **Total** | **61** |  |  | **74 hrs** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento de trabajo pendiente** | | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **NF05** | ***Como usuario cliente, el sistema debe contener un canal de comunicación de preguntas y respuestas rápidas (chatbox de asistencia básica).*** | | | | | | | |  |  |  |
| Prototipado del chat. | | 5 | Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 8hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación front-end del chatbox. | | 8 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 8hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación back-end del chatbox. | | 13 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 30hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Prueba de comportamiento en entorno seguro (con equipo de trabajo). | | 3 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM)s | No iniciado | 6hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Entregable y feedback | | 3 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 2hr |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| **Total** | | **32** |  |  | **54hrs** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento de trabajo pendiente** | | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **NF06** | ***Como usuario, el sistema debe contener un formulario para inicio de sesión.*** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado de formulario | | 5 | Julia Chan  (PO ) | No iniciado | 2hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación front-end del formulario con efectos. | | 8 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 8hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Codificación back-end para la llamada de datos. | | 13 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 3hrs |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Prueba de comportamiento con muestreo de usuarios (externo). | | 3 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 1hr |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| Entregable y feedback | | 3 | Uzziel Cruz  (PO)  Julia Chan  (PO)  Daniel Espiritu  (SM) | No iniciado | 1hr |  |  |  |  |  | Daily  Scrum |
| **Total** | | **32** |  |  | **15hrs** |  |  |  |  |  |  |